## Form 2
THEO DÕI MUA HÀNG
FORM 2
| Thông tin chung |  |  |  | Yêu cầu |  |  |  | Mua hàng |  |  | Giá trị báo giá/ đơn hàng gồm VAT |  |  | Đặt hàng/ Giao hàng |  |  |  |  | Dự toán |  | Thanh toán |  | NCC
| Stt | Code Yêu cầu | IMPO/ DOME | Nhà cung cấp | Nhóm sản phẩm | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Dealine Cần hàng | Ngày hỏi nhà cung cấp | Ngày có kết quả báo giá | Duyệt mua | VNĐ | USD | EUR | Ngày đặt hàng | Ngày dự kiến giao hàng | Ngày giao hàng | Quá hạn giao hàng | Đã giao | Value | Date | Ngày thanh toán | Quá hạn | VENDOR CODE | REMARK
| 1 | PR2300001 | NVLNK | SONGHUA | Teflon sheet, PP sheet | A Sơn | 2023-02-16 |  | 2023-02-16 | 2023-02-17 | Buy |  |  |  | 2023-02-17 |  | 2023-03-13 |  |  |  |  | 2023-03-07
| 2 | PR2300002 | NVLNK | AIFLON | Graphite Packing, ceramic, PTFE tape... (AF23TT118) | A Sơn | 2023-02-16 |  | 2023-02-17 | 2023-02-18 | Buy |  |  |  | 2023-02-20 |  | 2023-04-06
|  |  | NVLND | CÔNG TY TNHH THANH PHÚ | Thép SS400 |  | 2023-02-22 |  |  |  | Buy | [5 empty] | 2023-03-15 |  |  |  |  | 2023-03-15
| 3 | PR2300003 | NVLND | Công ty TNHH SX & TM Thép Ngọc Phát | Thép tấm 20ly x1mx2m | A Sơn | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Buy |  |  |  | 2023-02-24 |  | 2023-02-24 |  |  |  |  | 2023-02-24 |  |  | Giá ok so với các NCC khác
|  |  | NVLND | Công ty TNHH TM DV Thép Khương Mai | Thép tấm 20ly x1mx2m | A Sơn | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Fail
|  |  | NVLND | Công ty Thép Mạnh Tiến Phát | Thép tấm 20ly x1mx2m | A Sơn | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Fail
| 4 | PR2300004 | NVLNK | AWIN HOFERT | O-ring FKM | A Sơn | 2023-03-02 |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | Buy |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | 2023-03-07
| 5 | PR2300005 | NVLNK | XIAMEN XLONG | O-ring FKM | A Sơn | 2023-03-02 |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | Buy |  |  |  | 2023-03-03 |  | 2023-03-29 |  |  |  |  | 2023-03-07
| 6 | PR2100006 | KHÁC | cty TNHH Ga Lúp | Keo 3M Supper 77 | A Huy | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Buy |  |  |  | 2023-03-16 |  | 2023-03-16 |  |  |  |  | 2023-03-16
|  |  | KHÁC | Công ty TNHH TM-DV Lắp Đặt Điện Cơ Đại Thành | Keo 3M Supper 77 | A Huy | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Fail
|  |  | KHÁC | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỮNG TÍN | Thước cặp điện tử & cơ, thước dây, kính bảo hộ | A Huy | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | Fail
| 35 | PR2100035 | NVLNK | Beijing Tianxing Ceramic Fiber Composite Materials Corp. | Biosoluble fiber cloth with SUS 304 reinforced, one side coated Silicone | A Lân | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Buy
| 36 | PR2100036 | NVLND | CÔNG TY TNHH CAO SU VA | Cao su | A Đào | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 | Buy
[11 empty] | Tổng tiền | 0 | 0 | 0
| Note: | [6 empty] | Phương pháp làm việc |  | mua hàng | [6 empty] | nội bộ
| Nội dung liệt kê bằng tiếng Việt | [6 empty] | bản chất làm việc | Thống kê | nhà cc | sản phẩm em mua | báo giá | đơn hàng |  | …
| Duy nhất Một báo giá nằm ở 1 hàng. (Ba báo giá cho cùng 1 yêu cầu thì nằm ở 3 hàng khác nhau) | [7 empty] | Đo lường | số lượng ncc | chất lượng | giá cả | thời gian |  | …
| Code yêu cầu: đặt mã, theo thứ tự tăng dần. Bắt đầu PR2100001 | [7 empty] | phân tích | Beck
| IMPO/DOME: Phân loại NLNK/ NLDN/ KHÁC | [7 empty] | cải tiến | nncc khác
| Nhóm sản phẩm: Phân loại theo nhóm sản phẩm | [6 empty] | Công cụ | FORM 1
| Người gửi yêu cầu: Tên | [7 empty] | FORM 2
Ngày yêu cầu: Ngày nhận được yêu cầu
Ngày hỏi…: Ngày liên hệ với nhà cung cấp để yêu cầu chào gía
Ngày có …: Ngày có báo giá chính thức
Duyệt mua: Báo giá đã duyệt mua. Buy/Fail
Giá trị báo giá: Gồm VAT
Quá hạn thanh toán: để số ngày quá hạn
Vendor code: link qua Form 1
Remark: Bổ sung thông tin khác

## Form 3 (hidden)
REPORT | Báo cáo tuần
FORM 3
TUẦN | SỐ LƯỢNG PR CHƯA ĐỦ QUOTATION | SỐ LƯỢNG PO CẦN APPROVE | SỐ LƯỢNG ĐƠN HÀNG QUÁ HẠN GIAO | SỐ LƯỢNG PO QUÁ HẠN THANH TOÁN | REMARK
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12
13
14